РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013г.	       №  60                                         ст.Кривянская

Об утверждении отчёта о

реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Культура Кривянского сельского

поселения Октябрьского района 2010 – 2014

годы» за 2012 год .

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 05.09.2011 № 111 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего финансово – экономической службы Т.Н.Крицкую.

Глава Кривянского

сельского поселения                                                Л.Г.Зеленков

Приложение

к постановлению

Администрации

Кривянского сельского поселения

от  28.02.2013г.№ 60

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Кривянского сельского поселения

Октябрьского района на 2010-2014 годы» по состоянию на 1 января 2013г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 3317,3 | 3310,3 | 3310,3 | 7,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 268,3 | 268,3 | 268,3 | -------- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3034,0 | 3034,0 | 3034,0 | -------- |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 15,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 |
| 1. | Мероприятие N 1 «Организация культурно – досуговых мероприятий на базе культурно – досуговых учреждений» | 2012 год. | Администрация Кривянского сельского поселения | Всего | 2310,7 | 2310,7 | 2310,7 | ------- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 232,7 | 232,7 | 232,7 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2078,0 | 2078,0 | 2078,0 | ------- |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 2 «Создание и организация работы любительских коллективов народного художественного творчества» | 2012 год. | Администрация Кривянского сельского поселения | Всего | 15,0 | 8,0 | 8,00 | 7,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 15,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 |
| 43 | Мероприятие N 3 «Библиотечное обслуживание населения» | 2012 год. | Администрация Кривянского сельского поселения | всего | 991,6 | 991,6 | 991,6 | ------- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 35,6 | 35,6 | 35,6 | -------- |
|  |  |  |  | местный бюджет | 956,0 | 956,0 | 956,0 | ------- |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Пояснительная записка

к отчёту  об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Культура  Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы»

за 2012 год

1.Общие положение

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура  Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы»

утверждена постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 31.03.2010. № 69

Общий  объем  программы в 2012г. составил 3310,3 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  3034,0 тыс.руб.,

- средства областного бюджета 268,3 тыс.руб.,

- средства внебюджетные источники 8,0 тыс.руб.

Исполнение программы в целом составило 99%.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура  Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы»

в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Организация культурно – досуговых мероприятий на базе культурно – досуговых учреждений.

Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения дополнительного образования в 2012 г.: плановые показатели которого составили: всего – 2310,7 тыс.руб., из них 2078,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2310,7 тыс.руб., из них 2078,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Создание и организация работы любительских коллективов народного художественного творчества.

Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения дополнительного образования в 2012 г.: плановые показатели которого составили: всего – 15,0 тыс.руб., из них 15,0 тыс.руб. средств внебюджетных  
источников. Кассовый расход в целом составил: 8,0 тыс.руб., из них 8,0 тыс.руб. -  внебюджетных источников.

Исполнение  составило 53%

2. Организация библиотечного обслуживания.

Финансовое обеспечение муниципального задания библиотечным учреждениям в 2012 г.:

- плановый показатель составил – 991,6 тыс.руб., из них:

- 956 тыс.руб. - средства местного бюджета,

- 35,6 тыс.руб. - средства областного бюджета,

Кассовый расход в 2012 г. составил: 991,6 тыс.руб., из них 956 тыс.руб. - средства местного бюджета, 35,6 тыс.руб.- средства областного бюджета.

Исполнение программных показателей в целом составило 100%.

3. Анализ эффективности реализации программы.

- Показатель количество экземпляров библиотечного фонда библиотек в расчёте на 1 000 человек составляет 3180 экземпляров, выполнение 100,5% по сравнению 2011г.;

- Показатель количество посещений библиотек составляет 3612 человек в год, увеличение показателя по сравнению с 2011 г. составляет 0,5%;

- Показатель «количество клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества»

2011г. - 54 , 2012г. -55 , увеличение составляет 0,5%.

Показатель «количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества» 2011г.2058 -  человека, 2012г. - 2142, увеличение составляет 3,9%.

- Показатель количество культурно-досуговых мероприятий составляет 956 мероприятий в год, увеличение показателя по сравнению с 2011 г. составляет 36%;

- Показатель количество посетителей культурно-досуговых мероприятий составляет 286684 человек в год, увеличение показателя по сравнению с 2011 г. составляет 1%;

- Показатель удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) составляет –100%, исполнение – 100%