Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация Кривянского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2016  				                 №13                                   ст.Кривянская

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 04.09.2013 № 186 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Кривянском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Кривянского  сельского поселения                                             С.Д. Филимонов

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Кривянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2016 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 27.09.2013. № 208.

Основными целями по реализации Программы в 2016 году являются:

- уменьшение количества пожаров,

-снижение риска возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций,

-снижение числа травмированных и погибших на пожарах,

-сокращение материальных потерь от пожаров,

-создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан,

- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

-улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Общий объем программы в 2016 г. составил 876,9 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета 876,9 тыс. руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

- Реализация муниципальной  целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»в 2016 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- В рамках реализации программы решались следующие задачи:

- -пополнение материально технической базы по противопожарным мероприятиям;

- -обучение населения и руководителей предприятий и учреждений на случай действия при ситуации ГО и ЧС;

- -противопожарные мероприятия (опашка );

- -оповещение населения через средства массовой информации.

- Бюджетные средства направлялись на:

- - Приобретение пожарных ранцев,рукавов

- - Обучение в области ГО и ЧС;

- -Организация работы поисково-спасательного подразделения, обслуживающего территории и потенциально-опасные объекты;

- -приобретение огнетушителей, спецодежды

- Плановые показатели составили за 2016 год: всего – 876,9 тыс. руб., из них 876,9 тыс. руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 876,9 тыс. руб., из них 876,9 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- Исполнение  составило 100%.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Кривянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Глава Администрации

Кривянского  сельского поселения                                      С.Д. Филимонов

Приложение № 1
к постановлению
Администрации Кривянского сельского поселения
от 22.02.2017 № 40

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Кривянского сельского поселения
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кривянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение количества пожаров | процентов | Уменьшение на 2%- | Уменьшение на 3% | Уменьшение на 3% | - |
| 1.2. | Увеличение количества спасенных людей | процентов | Уменьшение на 2% | Уменьшение на 3% | Уменьшение на 3% | - |

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Кривянского сельского поселения
от 22.02.2017 № 40

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
| - 1. | Муниципальная программа Кривянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Оснащение техникой ,оборудованием,снаряжением,материально-технической базы поселения | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасение людей на пожарах |  | - |
| - 2 | Муниципальная программа Кривянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Оснащение техникой ,оборудованием, снаряжением, материально-технической базы поселения | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 |  |  | - |
| - 2.2. | Поддержание в готовности и модернизации системы оповещения населения поселения | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  | - |
| - 2.3. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - Уменьшение несчастных случаев |  |  |
| - 3 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Оснащение техникой ,оборудованием, снаряжением и улучшение материально технической базы поселения | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - Уменьшение несчастных случаев на водных объектах на территории Кривянского сельского поселения |  |  |

Приложение № 3
к постановлению
Администрации Кривянского сельского поселения
от 22.02.2017 № 40

Отчет об использовании средств бюджета Кривянского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Кривянского сельского поселения | X | X | X | X | 1402,8 | 1045,8 | 1045,8 |
| - 1. | Подпрограмма 1.Обеспечение пожарной безопасности | Администрация Кривянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 1112,8 | 876,9 | 876,9 |
| - 1.2. | Мероприятие 1 Обучение населения мерам пожарной безопасности Подпрограмма 2 « Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Кривянского сельского поселения Администрация Кривянского сельского поселения | 951 951 | X Х | X Х | X Х | 990,7 289,4 | 1086,8 168,9 | 1086,8 168,9 |
| - 2.1. | Оснащение техникой ,оборудованием, снаряжением, материально-технической базы поселения .) | Администрация Кривянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 289,4 | 168,9 | 168,9 |
| - 3. | Подпрограмма Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Кривянского сельского поселения | Администрация Кривянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3.1 | Мероприятие 1 Распространение памяток, листовок, инструкций по правилам поведения на воде, освещение вопросов по обеспечению безопасности людей на водных объекта в районной газете «Сельский вестник» Мероприятие 3 Изготовление и установка знаков купание запрещено и т.п. | Администрация Кривянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 6. | Мероприятие 4 Проведение сходов граждан поселения по вопросам по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кривянского сельского поселения | Администрация Кривянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к  Отчету о реализации муниципальной программы

Кривянского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2014-2020 годы» за 2015 год

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Кривянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 1045,8 | 1045,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1045,8 | 1045,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

в 2016 году

Развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения пожарной охраны.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;

низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур;

низкий уровень улучшения материально-технической базы и капитального ремонта места постоянного размещения подразделений пожарной охраны;

недостаток пожарной техники, многофункционального пожарно-технического оборудования и пожарного снаряжения (с учетом существующего уровня риска пожаров на территории области). Их приобретение позволит расширить тактические возможности подразделений пожарной охраны, повысить эффективность тушения пожаров, тем самым сократить степень вероятности развития пожаров.

На территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары.

Итогом реализации Программы стало:

-повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений,

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде,

-улучшение материально-технической базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,

-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.

Оценка эффективности реализации Программы

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности последствий от реализации Программы осуществляется по утвержденной в установленном порядке методике оценки эффективности  муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с целями настоящей Программы достигнуты следующие результаты:

1. Дооснащение сил пожарной охраны и поисково-спасательных служб пожарной, автомобильной, инженерной техникой.

2. Дооборудование пожарной, автомобильной техникой.

3. Обеспечение сил пожарной охраны и поисково-спасательных служб специальным оснащением, экипировкой, аварийно-спасательным инструментом, приборами и специальными средствами.

4. Улучшение материальной базы подразделений пожарной охраны, поисково-спасательных служб, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

5. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

6. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

7. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

8. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

9. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

10. Ликвидация аварийно-опасных гидротехнических сооружений.

Глава  Администрации

Кривянского  сельского поселения                                                                                                          С.Д. Филимонов