ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Глава Кривянского сельского поселения

постановление

__.__.2012 г.				№ 					ст.  Кривянская

Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Кривянского сельского поселения и среднесрочного финансового плана на 2013-2015 годы, составления проекта бюджета Кривянского сельского поселения на 2013 год.

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации Октябрьского района Ростовской области № _______ от __.___.2012 г. «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития района и составления проекта бюджета района и проекта консолидированного бюджета Октябрьского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Кривянского сельского поселения и среднесрочного финансового плана Кривянского сельского поселения на 2013-2015 годы, составления проекта бюджета Кривянского сельского поселения на 2013 год:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Кривянского сельского поселения и среднесрочного финансового плана на 2013-2015 годы, составления проекта бюджета Кривянского сельского поселения на 2013 год (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Приступить к разработке прогноза социально-экономического развития Кривянского сельского поселения, проекта бюджета Кривянского сельского поселения на 2013-2015 годы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Кривянского

сельского поселения 								С.Д. Филимонов

Приложение № 1

к постановлению Главы

Кривянского сельского поселения

№ ___ от __.__.2012 г.

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Кривянского сельского поселения и среднесрочного финансового плана на 2013-2015 годы, составление проекта бюджета Кривянского сельского поселения на 2013 год.

| № | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка Администрацией Кривянского сельского поселения прогноза социально - экономического развития на 2013-2015 годы | До 31.05.2012г. | Заведующий Финансово-экономического сектора администрации Кривянского сельского поселения Крицкая Т.Н. |
| 2. | Разработка и представление в ФЭУ: |  |  |
| 2.1 | Статистической информации за 2010-2012 годы для разработки прогноза социально-экономического развития на 2013-2015 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, государственного и муниципального секторов; Уточнение данных по фонду оплаты труда по Кривянскому сельскому поселению | До 27.05.2012г. | Специалист-экономист Зеленский В.В. |
| 2.2 | Прогноза развития экономики и социальной сферы поселения по видам экономической деятельности на 2013-2015 годы: | До 31.05.2012г. | Специалист-экономист Зеленский В.В. |
| 2.3 | Прогноза социально-экономического развития по Кривянскому сельскому поселению на 2013-2015 годы, в соответствии с формами доведенными министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области | До 31.05.2012г. | Заведующий Финансово-экономического сектора администрации Кривянского сельского поселения Крицкая Т.Н. |
| 2.4 | Расчета лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, включая лимиты водоснабжения, канализации, ассенизации, с учетом установки приборов учета на 2013-2015 годы по учреждениям бюджетной сферы, находящимся в ведении Кривянского сельского поселения | До 31.05.2012г. | Специалист-экономист Зеленский В.В. |
| 3. | Сведений о недоимке по платежам в бюджет поселения по состоянию на 01.01.2012 г. и последнюю отчетную дату по видам налогов | До 01.08.2012г. | Заведующий Финансово-экономического сектора администрации Кривянского сельского поселения Крицкая Т.Н. |
| 4. | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2013-2015 годы | До 01.08.2012г. | Заведующий Финансово-экономического сектора администрации Кривянского сельского поселения Крицкая Т.Н. |
| 5. | Оценка налоговой базы и поступлений неналоговых доходов в целом по поселению с приложением экономических обоснований и соответствующих расчетов по следующим доходным источникам на 2013-2015 годы: Налогу на доходы физических лиц Единый налог взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения Единому сельскохозяйственному налогу Налогу на имущество физических лиц Транспортный налог Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам Земельному налогу Доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Земельным участкам, находящимся в государственной и муниципальной собственности Штрафам, санкциям, возмещению ущерба Продажа земельных участков | До 01.07.2012г. | Заведующий Финансово-экономического сектора администрации Кривянского сельского поселения Крицкая Т.Н. |
| 6. | Обоснованной оценки налоговых и неналоговых потенциалов поселения на 2013-2015 годы и соответствующих расчетов по формам, утвержденным министерством финансов области | До 01.08.2012г. | Заведующий Финансово-экономического сектора администрации Кривянского сельского поселения Крицкая Т.Н. |
| 7. | Подготовка предварительного реестра расходных обязательств Кривянского сельского поселения и представление в ФЭУ | До 15.06.2012г. | Заведующий Финансово-экономического сектора администрации Кривянского сельского поселения Крицкая Т.Н. |
| 8. | Формирование предварительного реестра расходных обязательств Кривянского сельского поселения | До 15.06.2012г. | Заведующий Финансово-экономического сектора администрации Кривянского сельского поселения Крицкая Т.Н. |
| 9. | Уточнение основных направлений бюджетной и налоговой политики Кривянского сельского поселения | До 01.06.2012г. | Заведующий Финансово-экономического сектора администрации Кривянского сельского поселения Крицкая Т.Н. |
| 10. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Кривянского сельского поселения «О межбюджетных отношениях в Кривянском сельском поселении» | До 01.09.2012г. | Заведующий Финансово-экономического сектора администрации Кривянского сельского поселения Крицкая Т.Н. |
| 11. | Формирование предложений по контрольным цифрам бюджета поселения в части распределения расходов по ведомственной структуре на 2013-2015 годы и направление Главе Администрации поселения на согласование | До 01.09.2012г | Заведующий Финансово-экономического сектора администрации Кривянского сельского поселения Крицкая Т.Н. |
| 12. | Подготовка и представление на рассмотрение в Собрание депутатов по Кривянскому сельскому поселению: проекта решения «О муниципальном бюджете поселения на 2013-2015 годы», документов и материалов, представляемых одновременно с решением «О бюджетном процессе»; проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Кривянского сельского поселения на 2013 и плановый период 2014-2015 годов» с пояснительной запиской; докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения; предварительных итогов социально-экономического развития Кривянского сельского поселения за истекший период 2011 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Кривянского сельского поселения за 2012 год | Согласно установленных сроков | Заведующий Финансово-экономического сектора администрации Кривянского сельского поселения Крицкая Т.Н. Специалист по правовой и кадровой работе Распорядители средств бюджета района Заведующий Финансово-экономического сектора администрации Кривянского сельского поселения Крицкая Т.Н. |
| 13. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Кривянского сельского поселения | Не позднее месяца после принятия решения «О бюджете муниципального образования «Кривянское сельское поселение» на 2013-2015 годы» | Заведующий Финансово-экономического сектора администрации Кривянского сельского поселения Крицкая Т.Н. |

Специалист по делопроизводству

и архивной работе 										И.Т. Титова