РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2014г                                       №  16                                        ст. Кривянская

Об утверждении отчёта о

реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Культура Кривянского сельского

поселения Октябрьского района  2010 – 2014

годы» за 2013 год .

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 05.09.2011 № 111 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» за 2013год согласно приложению к настоящему постановлению

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривянского

сельского поселения                                                Л.Г.Зеленков

Приложение №2

к постановлению

Администрации Кривянского

сельского посления

от 21.02.2014 г.№ 60

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Культура Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01 » января  2014 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | L 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 5150,9 | 3850,9 |  | 3850,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 5150,9 |  | 3850,9 | 3850,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культ | Прочие расходы | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 1195,5 |  | 1195,5 | 1195,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1195,5 |  | 1195,5 | 1195,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  | 1.2 -3 -4квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 2655,4 |  | 2655,4 | 2655,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2655,4 |  | 2655,4 | 2655,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Изготовление и ремонт памятника |  | 1.2 -3 -4квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 1300,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1300,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению

Администрации Кривянского

сельского посления

от 21.02.2014 г.№ 60

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе Кривянского сельского поселения «Культура  Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы» за 2013 год

1.Общие положение

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура  Кривянскогосельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы»

утверждена постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 31.03.2010. № 69

Общий  объем  программы в 2013г. составил 5150,9 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  5150,9 тыс.руб.,

- средства областного бюджета 0,0 тыс.руб.,

- средства внебюджетные источники 0,0 тыс.руб.

Исполнение программы в целом составило 78%.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура  Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы»

в 2013г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Организация культурно – досуговых мероприятий на базе культурно – досуговых учреждений.

Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения дополнительного образования в 2013 г.: плановые показатели которого составили: всего – 3850,9 тыс.руб., из них 3850,9тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 3850,9 тыс.руб., из них 3850,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Финансовое обеспечение изготовления памятника – 1300,0 тыс. руб., из них 1300,0 тыс. руб., средства местного бюджета. Изготовление и установка памятника планируется в 2014 году.

Оценка эффективности социальных последствий

от реализации Программы

При выполнении всех программных мероприятий Кривянского сельского поселения будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал поселения.

По сравнению с 2010 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры, по итогам реализации Программы в 2013 году изменятся следующим образом:

количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек в расчете на 1 000 человек составит  3230 экземпляров;

количество посещений библиотеки составит 28010 человека;

количество массовых мероприятий всего составит 734,

из них направленных на:

- развлекательные до 410,

- экологическое воспитание до 63,

- духовно-нравственное воспитание до 105,

- социально-значимого значения до 94,

- краеведение до 34,

- толерантность до 28;

индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число  постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу        возможных участников – население муниципального образования составит 14%;

индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований составит 62%;

индикатор социальной активности населения:  число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей составит 33%;

количество культурно-досуговых мероприятий всего составит 734

из них направленных на:

- развлекательные до 410,

- экологическое воспитание до 63,

- духовно-нравственное воспитание до 105,

- социально-значимого значения до 94,

- краеведение до 34,

- толерантность до 28;

Таким образом, реализация Программы обеспечит ежегодное увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры на уровне 100 процентов.

Расчет оценки социальных последствий при реализации Программы осуществляется следующим образом:

| Показатели оценки социальных последствий | Методика расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения | количество экземпляров библиотечного фонда / количество населения х 1 000 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений библиотеки | фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за 1 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей | не менее 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество массовых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - социально-значимого назначения -развлекательные -краеведение -толерантность | 2010г. | 2011г. |  | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г |  |  |
|  | 372 124 136 112 | 376 125 138 113 |  | 956 126 694 136 |  | 734 63 105 94 410 34 28 |  | 734 63 105 94 410 34 28 |  |  |
| Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | М = УФ : Н, Где: М – индикатор массовости; УФ – число участников клубных формирований; Н - численность населения муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | КТ = ФСНТ : ФК, Где: КТ – индикатор коллективного творчества; ФСНТ – число формирований СНТ; ФК - число клубных формирований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | АС = ПМ : Чж, Где: АС – индикатор социальной активности; ПМ – число посетителей мероприятий; Чж - число жителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество культурно-досуговых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - социально-значимого назначения -развлекательные -краеведение -толерантность | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |  | 2013 |  | 2014 |  |  |
|  | 372 124 136 112 | 376 125 138 113 | 956 126 694 136 |  |  | 734 63 105 94 410 34 28 |  | 734 63 105 94 410 34 28 |  |  |
|  | не менее 3% | не менее 4% |  |  | не менее 5% |  | Не менее 6% |  | Не менее 6% |  |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежемесячно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

| х1 + х2……… + х16 | х 100 процентов |
| --- | --- |
| 16 |  |

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

Социально-экономический эффект от реализации Программы
выражается в:

обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

развитие художественного образования в учреждениях дополнительного образования района;

развитии библиотечного дела на новой современной основе;

увеличении количества творческих дебютов.

Специалист 1 категории

по делопроизводству и архивной работе                                   Шаврина Т.П.