РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2014г                                       №  60                                         ст.Кривянская

Об утверждении отчёта о

реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Культура Кривянского сельского

поселения Октябрьского района 2010 – 2014

годы» за 2013 год .

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 05.09.2011 № 111 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» за 2013год согласно приложению к настоящему постановлению

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Кривянского сельского поселения  Л.Г. Зеленкова.

Глава Кривянского

сельского поселения                                                Л.Г.Зеленков

Приложение №1

к Постановлению

Администрации Кривянского

сельского посления

от 21.02.2014 г.№ 60

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Культура Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01 » января  2014 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | L 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 5150,9 | 3850,9 |  | 3850,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 5150,9 |  | 3850,9 | 3850,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культ | Прочие расходы | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 1195,5 |  | 1195,5 | 1195,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1195,5 |  | 1195,5 | 1195,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  | 1.2 -3 -4квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 2655,4 |  | 2655,4 | 2655,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2655,4 |  | 2655,4 | 2655,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Изготовление и ремонт памятника |  | 1.2 -3 -4квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 1300,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1300,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Глава Кривянского сельского поселения                                          Л.Г.Зеленков

Заведующая финансово-экономической службой                            Д.Н. Корюкова