РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2013г.	       №  152                                         ст.Кривянская

Об утверждении отчёта о

реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Культура Кривянского сельского

поселения Октябрьского района 2010 – 2014

годы» за  первое полугодие 2013 год .

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 05.09.2011 № 111 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» за  первое полугодие 2013 года согласно приложению к настоящему постановлению

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего финансово – экономической службы Т.Н.Крицкую.

Глава Кривянского

сельского поселения                                                Л.Г.Зеленков

Приложение

к постановлению

Администрации

Кривянского сельского поселения

от  23.07.2013г.№

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Кривянского сельского поселения

Октябрьского района на 2010-2014 годы» по состоянию за 1 полугодие 2013г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 3606,0 | 1643,5 | 1643,5 | 1962,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 61,1 | 0,0 | 0,0 | 61,1 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3529,9 | 1643,5 | 1643,5 | 1886,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1. | Мероприятие N 1 «Организация культурно – досуговых мероприятий на базе культурно – досуговых учреждений» | 2013 год. | Администрация Кривянского сельского поселения | Всего | 2528,7 | 1132,2 | 1132,2 | 1396,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 42,8 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2470,9 | 1132,2 | 1132,2 | 1338,7 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 2 «Создание и организация работы любительских коллективов народного художественного творчества» | 2013 год. | Администрация Кривянского сельского поселения | Всего | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 43 | Мероприятие N 3 «Библиотечное обслуживание населения» | 2013 год. | Администрация Кривянского сельского поселения | всего | 1077,3 | 511,3 | 511,3 | 566,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 18,3 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1059,0 | 511,3 | 511,3 | 547,7 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |