Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация Кривянского сельского поселения

постановление

28.02.2019                 	                    №  32                	           ст.Кривянская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по результатам работы за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 04.09.2013 года № 186 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кривянского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  по результатам работы за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кривянского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Кривянского сельского поселения Е.Г. Страданченкова.

Глава   Администрации

Кривянского сельского поселения                                 С.Д.Филимонов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Кривянского

сельского поселения №32

от 28.02.2019 г

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной

программе «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения»

по результатам за 2018 год

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения» на основании приложений:

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 г

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения» отчетный период  2018 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Кривянскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

- Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения»

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 г

В 2018 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения» (далее – Программа) денежные средства не выделялись.

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах муниципального - частного партнерства.

Отбор проектов для включения в Программу осуществляется по следующим направлениям:

модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

модернизация и строительство объектов электро-, газо- и теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных;

текущие ремонты водоснабжения;

модернизация объектов коммунального комплекса, связанная с решением экологических задач.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Кривянского сельского поселения Октябрьского  района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения»     отчетный период  2018г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Страданченков Е.Г. |  | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | - | - |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Страданченков Е.Г. |  | повышение удовлетворенности населения Кривянского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 3. Субсидии на разработку проектно-сметной документации | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования жилищного строительства по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Кривянская, ул. Строителей, ул. Железнодорожная, ул. Молодежная,ул.70 лет Победы |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 4. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Страданченков Е.Г. |  | повышение удовлетворенности населения Кривянского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПКР |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 5. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Страданченков Е.Г. | повышение удовлетворенности населения Кривянского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Кривянского сельского поселения «Об организации информирования населения муниципального образования «Кривянское сельское поселение» о принимаемых Администрацией Кривянского сельского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере», Утверждение акт ввода объектов в эксплуатацию | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Страданченков Е.Г. |  | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Х | Х | Х |
| Итого по программе |  |  |  | Х | Х |  | - | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 5 | 5 | 5 | - |
| 2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 36 | 36 | 36 | - |
| 3. | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | - |
| 4. | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 5. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 6. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45 | 45 | 45 | - |
| 7. | уровень газификации Кривянского сельского поселения | процентов | 83 | 85 | 85 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 5 | 5 | 5 | - |
| 2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 36 | 36 | 36 | - |
| 3. | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | - |
| 4. | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 5. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 6. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45 | 45 | 45 | - |
| 7. | уровень газификации Кривянского сельского поселения | процентов | 83 | 85 | 85 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 3. Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 4. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 5. Развитие водоснабжения в сельской местности | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 6. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | На реализацию Программы в 2018 г средства не выделялись |  |  | Администрация Кривянского сельского поселения |  |  | 2014-2020 | 01.01.2018 – 31.12.2018 | - |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»  за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 5828,1 | 5828,1 |
|  |  | областной бюджет | 3112,3 | 3112,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2716,0 | 2716,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Субсидии на разработку проектно-сметной документации | всего | 2959,3 | 2959,2 |
|  |  | областной бюджет | 2959,3 | 2959,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | всего | 2703,1 | 2703,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2703,1 | 2703,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | всего | 165,7 | 165,7 |
|  |  | областной бюджет | 153,0 | 153,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 12,7 | 12,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2019 году:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры

Оценка эффективности Программы на основании приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Кривянского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Кривянского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения 
в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Кривянского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - | - | - | - |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - |
| Субсидии на разработку проектно-сметной документации | - | - | - | - |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - |
| В том числе: -Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - |
| Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | - | - |
| В том числе: -Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - |

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - | - | - |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| Субсидии на разработку проектно-сметной документации по объекту « Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства | - | - | - |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - |
| В том числе: -Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Кривянского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии на разработку проектно-сметной документации по объекту « Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства | - | - | - | - | - | - |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии на разработку проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: - разработка проектно-сметной документации по объекту « Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства | 92,5 | 7,5 | 2959,2 | 92,5 | 239,9 | 7,5 |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -Разработка ПКР | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 92,5 | 7,5 | 153,0 | 92,5 | 12,7 | 7,5 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист  по юридической и кадровой работе                                                                               Е.Н.Рубцова