- Российская Федерация

Ростовская область

- Октябрьский район

- Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

- Администрация Кривянского сельского поселения

- постановление

28.02.2019                 	                    № 27                  	           ст.Кривянская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » по результатам работы за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 04.09.2013 года № 186 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кривянского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах по результатам работы за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кривянского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ведущего специалиста по пожарной безопасности С.В. Басенкова.

Глава Администрации

Кривянского сельского поселения                                                  С.Д.Филимонов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Кривянского

сельского поселения № 27

от 28.02.2019 г

ОТЧЕТ

о результатах реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Отчет о результатах реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекта » согласно приложений:

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые

за 2018 г

- Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 12 мес. 2018 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий  ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за  2018г

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 г

На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа) в 2018 г средства выделялись средства в размере 1825,4 тыс.руб.

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Основные цели Программы:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь на пожарах;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты   жизни и здоровья граждан;

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Достижение этих целей в рамках Программы помогло решению следующих   задач:

-    развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

- повышение объема  знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- приобретение совместных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- повышение квалификации и обучение  личного состава спасательных подразделений;

- улучшение материально-технической базы пожарных, спасательных подразделений, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

отчетный период 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Ведущий специалист по пожарной безопасности С.В. Басенков | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| Приобретение пожарных рукавов |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| Приобретение противопожарных ранцев |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| Приобретении пожарной колонки |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| Изготовление баннеров |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| Приобретение огнетушителей |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
|  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Ведущий специалист по пожарной безопасности С.В. Басенков | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| 2.2 | Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения поселения | Ведущий специалист по пожарной безопасности С.В. Басенков | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Ведущий специалист по пожарной безопасности С.В. Басенков | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация обучения должностных лиц |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
| Содержание, оснащение и организация работы поисково-спасательного подразделения |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| Обеспечение техническими средствами оповещения |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| Оказание услуг связи «Мегафон», СМС рассылка на случай ЧС |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
|  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Готовность к действиям сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Ведущий специалист по пожарной безопасности С.В. Басенков | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Кривянского сельского поселения «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в границах Кривянского сельского поселения» | Ведущий специалист по пожарной безопасности С.В. Басенков | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по пожарной безопасности С.В. Басенков | снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов Кривянского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | X | Х |  | - | - | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 2 | Количество обученных специалистов единой системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | 5 | 5 | 5 | - |
| 3 | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | - тысяч человек | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - |
|  |  | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 8 | 8 | 8 | - |
| Подпрограмма 2 . «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 32 | 32 | 32 | - |
| 3.2 | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4 | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Кривянскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров | человек | Администрация Кривянского сельского поселения | 5 | 5 | 5 | - |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | процент | Администрация Кривянского сельского поселения | 8 | 8 | 8 | - |
| Подпрограмма 2 . «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | процент | Администрация Кривянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | человек | Администрация Кривянского сельского поселения | 10 | 10 | 10 | - |
| Подпрограмма 3 . «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | Администрация Кривянского сельского поселения | 32 | 32 | 32 | - |
| 3.2 | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) | Администрация Кривянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | Администрация Кривянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4 | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | Администрация Кривянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | - |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | - |
| 2.2 | Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения поселения | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | - |
| 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | - |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций за  2018г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1825,4 | 1825,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1825,4 | 1825,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1825,4 | 1825,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Кривянского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Значение показателей, предусмотренных программой по годам |  |  |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2012 | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 | отклонение от планового значения (процентов) | 2015 | отклонение от планового значения (процентов) | 2016 | отклонение от планового значения (процентов) | 2017 | отклонение от планового значения (процентов) |  | 2018 |  | отклонение от планового значения (процентов) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  |  |  |
| 1 | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | 8 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и пришествия | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | Человек (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях на воде | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество обученных специалистов единой системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | Тыс.чел | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |  | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 0 | 2,6 | 0 | 2,7 | 0 | 2,7 | 0 | 2,7 | 0 | 2,7 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации программы

На территории Кривянского сельского поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье,  сильные ветры, снегопады, засухи, лесные и степные пожары.

Основными проблемами пожарной безопасности  являются несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за отдаленности; низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров; несвоевременное сообщение  о пожаре в пожарную охрану.

Для оценки эффективности реализации Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» используются следующие показатели:

1. Снижение количества пожаров

2.  Увеличение количества спасенных людей

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности является пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с целями настоящей Программы достигнуты  следующие результаты:

- улучшена материальная база подразделения пожарной охраны в поселении; - повышена квалификация специалиста по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; повышена  защищенность  учреждений социальной сферы  от пожаров;

- выполнены мероприятия по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; обеспечено средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

- В 2018 году на реализацию Программы средства  не выделялись.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0 тыс. рублей / 0 тыс. рублей x 100% =

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Кривянского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Кривянского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Кривянского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения, в том числе:; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Приобретение пожарных рукавов; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Приобретение противопожарных ранцев; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Приобретение пожарной колонки; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Изготовление баннеров; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Приобретение огнетушителей; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Кривянского сельского поселения, в том числе:; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Организация обучения должностных лиц; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Содержание, оснащение и организация работы поисково – спасательного подразделения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Обеспечение техническими средствами оповещения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Оказание услуг связи «Мегафон», СМС рассылка на случай ЧС; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  |  |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения, в том числе: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение пожарных рукавов |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение пожарной колонки |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление баннеров |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение огнетушителей |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Кривянского сельского поселения, в том числе: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация обучения должностных лиц |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание, оснащение и организация работы поисково – спасательного подразделения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение техническими средствами оповещения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг связи «Мегафон», СМС рассылка на случай ЧС |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Кривянского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения, в том числе: |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Приобретение пожарных рукавов |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Приобретение пожарной колонки |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Изготовление баннеров |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Приобретение огнетушителей |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Кривянского сельского поселения, в том числе: |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Организация обучения должностных лиц |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Содержание, оснащение и организация работы поисково – спасательного подразделения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Обеспечение техническими средствами оповещения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Оказание услуг связи «Мегафон», СМС рассылка на случай ЧС |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | тыс. рублей |  |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения, в том числе: | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Приобретение пожарных рукавов | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Приобретение пожарной колонки | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Изготовление баннеров | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Приобретение огнетушителей | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Кривянского сельского поселения, в том числе: | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Организация обучения должностных лиц | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Содержание, оснащение и организация работы поисково – спасательного подразделения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Обеспечение техническими средствами оповещения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Оказание услуг связи «Мегафон», СМС рассылка на случай ЧС | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ведущий специалист

- по юридической и кадровой работе                                                        Е.Н.Рубцова