Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация  Кривянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2014 г.                     №15                   ст.Кривянская

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Пожарная безопасность

и защита населения и территории Кривянского

сельского поселения Октябрьского района

от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы» за 2013 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 05.09.2011 № 111 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Кривянского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского

сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»  за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривянского

сельского поселения		                                 Л.Г.Зеленков

Приложение

к постановлению Администрации Кривянского сельского поселения

от 13.01.2014 №15

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

Кривянского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» за 2013 год

I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2013 году за счет средств бюджета поселения и внебюджетных источников в редакции постановления Администрации Кривянского сельского поселения от 20.12.2013 № 268 предусматривалось 886,4 тыс. рублей, освоено 886,4 тыс. рублей, процент выполнения составил 100 процентов.

В 2013 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой.

II. Меры по реализации Программы

В 2013 году в Программу внесены изменения 3 раза постановлениями Администрации Кривянского сельского поселения.

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 21.12.2012 № 335 внесены изменения в части, касающейся изменений выделенных ассигнований и распределения финансовых средств в связи с принятием Решения о бюджете на соответствующий финансовый год;

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 25.10.2013 № 238 внесены изменения в части, касающейся:

увеличения объема финансовых средств на изготовление наглядной агитации, а именно баннеров с пропагандой пожарной безопасности в сумме 6,6 тыс. рублей;

увеличения объема финансовых средств на приобретение противопожарных ранцев в  сумме 15,2 тыс.рублей;

увеличения объемов финансирования на организацию оповещения населения на случай возникновения ЧС с помощью СМС-рассылок  на сумму 2,2 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 20.12.2013 № 268 внесены изменения в части, касающейся:

уточнения финансовых средств в связи с изменением стоимости услуг по обучению лиц, ответственных за пожарную безопасность ;

уточнения финансовых средств на изготовление наглядной агитации для уголков пожарной безопасности и распространение памяток и инструкций по пожарной безопасности, оповещение населения и освещение вопросов пожарной безопасности ;

уточнения финансовых средств распространение памяток и инструкций по пожарной безопасности, оповещение населения и освещение вопросов пожарной безопасности;

уточнения финансовых средств в связи с изменением стоимости выполненных работ по изготовлению запрещающих знаков на водные объекты;

увеличения объемов финансирования на организацию оповещения населения на случай возникновения ЧС с помощью СМС-рассылок  ;

В 2013 году причинами необходимости внесения изменений в Программу были изменения стоимости услуг, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2013 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем.

Средства областного бюджета для финансирования Программы в
2013 году не привлекались.

ОБЪЕМ

фактически произведенных

расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) |  | Фактически освоено тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Бюджет поселения | 886,4,0 | 886,4 |  | 100 |
| Всего | 886,4 | 886,4 |  | 100 |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Кривянского сельского поселения

от 21.02.2014г.   №55

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Пожарная безопасность и защита населения и территории  Кривянского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»

по состоянию на «01 » января 2014года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  |  | 4 | L 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  | всего | 886,4 | 886,4 |  | 886,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 886,4 |  | 886,4 | 886,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие №1 1 Приобретение ранцевых огнетушителей | Прочие расходы |  | 3 квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие №2 2 Обучение населения мерам пожарной безопастности | Прочие расходы |  | 1,2,3,4 квартал |  | Администраци Кривянского сельского поселения | всего |  | 9,3 |  | 9,3 | 9,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 9,3 |  | 9,3 | 9,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие №3 Содержание пожарной охраны |  |  | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 711,4 |  | 711,4 | 711,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 711,4 |  | 711,4 | 711,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Меропри- ятие №4 Мероприятия по информиро- ванности населения и выполнению правил безо- пасности при чрезвычайных ситуациях |  | Прочие расходы | 3 квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 165,7 |  | 165,7 | 165,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 165,7 |  | 165,7 | 165,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»                                                      за 2013год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 15.12.2011. № 268

Общий  объем  программы в 2013г. составил 886,3 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  886,3 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» в 2013 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

Бюджетные средства направлялись на выполнение мероприятий по предупреждению пожаров и ЧС. Денежные средства были направлены на:

- Оплата услуг спасателей и расходы на обучение специалиста по ГО и ЧС на сумму – 169,0 тыс. руб;

-СМС рассылка 6,0 тыс. руб.

Плановые показатели составили: всего – 175,0 тыс.руб., из них 175,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 175,0 тыс.руб., из них 175,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Приобретение современных средств спасения людей при пожарах и ЧС:

Предусматривалось финансирование мероприятий, направленных на:

- Содержание пожарной дружины  – 711,4 тыс. руб;

Плановый показатель составил – 711,4 тыс.руб., из них:

711,4 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Кассовый расход в 2012 г. составил: 711,4 тыс.руб., из них 711,4 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей в целом составил 100%.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРИВЯНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение коли- чества пожаров. | % | 15 | 13 | 9 | - | 15 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | - |
|  | Показатель результатив- ности 2: Увеличение количества спасенных людей | % | 6 | 8 | 10 | - | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | - |

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя (по пожарам и количеству спасенных людей), характеризующих эффективность Программы.

В 2013 году произошло 58 пожаров, из них 9 – возгорание жилых строений, 49- ландшафтных, пожары были легализованы силами ДПД. Пострадавших нет.

При ожидаемом значении показателя по уменьшению количества пожаров на 9 процентов от базового показателя 2009 года.

При ожидаемом значении показателя по увеличению количества спасенных людей, в 2013 году количество спасенных увеличилось на 10 процентов.

Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется продолжить реализацию мероприятий.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.

Глава Кривянского

сельского поселения                                                                      Л.Г. Зеленков