Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация  Кривянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2014 г.                   №61                            ст.Кривянская

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности на

территории Кривянского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 05.09.2011 № 111 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Кривянского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Кривянского сельского поселения Л.Г. Зеленкова.

Глава Кривянского

сельского поселения                                                       Л.Г.Зеленков

Приложение

к Постановлению Администрации

Кривянского сельского поселения

от 21.02.2014 г.   №61

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Кривянского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2013 годы»

по состоянию на «01 » января  2014 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | L 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 881,9 | 881,9 |  | 881,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 881,9 |  | 881,9 | 881,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Оплата коммунальных услуг уличного освещенния | Прочие расходы | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 881,9 |  | 881,9 | 881,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 881,9 |  | 881,9 | 881,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Глава Кривянского сельского поселения                                          Л.Г.Зеленков

Заведующая финансово-экономической службой                            Д.Н. Корюкова