Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация  Кривянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2013 г.                       №149                 ст.Кривянская

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Пожарная безопасность

и защита населения и территории Кривянского

сельского поселения Октябрьского района

от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы» за  первое полугодие 2013 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 05.09.2011 № 111 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Кривянского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского

сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»  за первое полугодие 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации поселения Филимонова С.Д.

Глава Кривянского

сельского поселения		                                 Л.Г.Зеленков

Приложение

К Постановлению Администрации

Кривянского сельского поселения

от 23.07.2013г.   №

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

По состоянию на 01.07.2012г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | L 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 838,4 | 386,4 |  | 386,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 838,4 |  | 386,4 | 386,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Приобретение ранцевых огнетушителей | Прочие расходы | 3 квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 15,2 |  | 15,2 | 15,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 15,2 |  | 15,2 | 15,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Обслуж- ива ГОЧС | Прочие расходы | 3 квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 217,3 |  | 49,6 | 49,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 217,3 |  | 49,6 | 49,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Обучение населения мерам пожарной безопастности | Прочие расходы | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 4,4 |  | 4,4 | 4,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 4,4 |  | 4,4 | 4,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие №3 Содержание пожарной охраны |  | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 601,5 |  | 317,2 | 317,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 601,5 |  | 317,2 | 317,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |