Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация  Кривянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2012 г.                       №9                  ст.Кривянская

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие физической

культуры и массового спорта в

Кривянском  сельском поселении

на 2011-2013г»

за 2011 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 05.09.2011 № 111 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Кривянского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Кривянском  сельском поселении  на 2011-2013г» за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на зам.Главы Администрации поселения С.Д.Филимонова.

Глава Кривянского

сельского поселения		                                 Л.Г.Зеленков

Приложение

К Постановлению Администрации

Кривянского сельского поселения

от 16.01.2012г.   №

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие физической культуры и массового спорта в

Кривянском  сельском поселении  на 2011-2013г»

По состоянию на 01.01.2012г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 38,2 | 38,2 |  | 38,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 38,2 |  | 38,2 | 38,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Реконструкция и благоустройство спортивных площадок по месту житель- ства культ | Прочие расходы | 1.3.4 квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 11,6 |  | 11.6 | 11.6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 11,6 |  | 11.6 | 11.6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Обеспечение условий для организации и проведения спортивно- массовых меро- приятий по мес- ту жительства |  | 1.2 -3 -4квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 26,6 |  | 26,6 | 26,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 26,6 |  | 26,6 | 26,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Развитие физической культуры и массового спорта в

Кривянском  сельском поселении  на 2011-2013г»

за 2011 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Кривянском  сельском поселении  на 2011-2013г»

утверждена постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 13.08.2010. № 142.

Реализация Программы позволила в 2011 году достичь позитивных результатов в обеспечении прироста населения поселения, в первую очередь, молодежи, сбалансированного социально-экономического развития поселения, развития новых прогрессивных форм общественного управления, общественного самоуправления, благополучного социального развития и воспитания молодежи.

Реализация данной Программы дала возможность оказать местную поддержку молодежи, проживающей на территории Кривянского сельского поселения – это:

-содействие развитию содержательного досуга для молодежи: отдыха и оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической культуре и спорту;

-развитие молодежного художественного творчества;

-формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;

-реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки молодежи в приобретении жилья;

-профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;

-развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежных структур поддержания общественного правопорядка;

-пропаганда идей толерантности и противодействие экстремизму в молодежной среде.

Итогом реализации Программы станет возможность самореализации для каждого молодого человека в социально-экономической, политической и культурной жизни нашего поселения.

Общий  объем  программы в 2011г. составил 38,2 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  38,2 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Кривянском  сельском поселении  на 2011-2013г»    в 2011г. осуществлялась по следующим направлениям:

В рамках реализации программы решались следующие задачи:

-регулярный анализ молодежной среды, проведение социологических исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений;

-разработка и внедрение социальной рекламы, ориентированной на молодежь;

-содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, отдыха и оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической культуре и спорту;

Бюджетные средства направлялись на:

- Оплату транспортных расходов за проезд молодежных команд к месту проведения соревнований, приобретение спортивного инвентаря и наградной атрибутики – 38,2 тыс. руб.

Плановые показатели составили за 2011 год : всего – 38,2 тыс.руб., из них 38,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 38,2 тыс.руб., из них 38,2 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

«Развитие физической культуры и массового спорта в

Кривянском  сельском поселении  на 2011-2013г»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : количество трудоустроенных молодых граждан. | человек | 13 | 18 | 25 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2 : количество молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти | % | 1,5 | 1,7 | 1,7 |  | 1,5 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3 : количество детей и молодежи, охваченные духовно-нравственным воспитанием | человек | 310 | 360 | 410 |  | 310 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 4 : количество детей и молодежи, приобщённых к занятиям спортом | % | 45 | 60 | 80 |  | 45 | 100% |  |  |  |  |  |

Зам.Главы Кривянского сельского поселения                                                              С.Д.Филлимонов