- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРИВЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2015   				 № 46                              ст.Кривянская

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» за 2014 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 04.09.2013 № 186 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Кривянском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» за 2014 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Кривянского поселения А.В.Скнарин.

ГлаваКривянского

сельского поселения                                                 	               Л.Г.Зеленков

Приложение

к Постановлению Администрации

Кривянского сельского поселения

от 27.02.2015г. №62

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»

за 2014 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 27.09.2013. № 207.

Общий  объем  программы в 2014г. составил 3560,5 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 2847,2 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 711,9 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий:

-улучшение качества жизни и благосостояния населения Кривянского сельского поселения;

-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации;

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- благоустроенность населенных пунктов поселения.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» в 2014г. осуществлялась по следующим направлениям:

ТОгазопровода

Плановые показатели составили: всего – 91,2 тыс. руб., из них 91,2 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 91,2 тыс. руб., из них 91,2 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Разработка схемы газоснабжения

Плановые показатели составили: всего – 98,7 тыс. руб., из них 98,7 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 98,7 тыс. руб., из них 98,7 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Корректировка схемы газоснабжения

Плановые показатели составили: всего – 99,9 тыс. руб., из них 99,9 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 99,9 тыс. руб., из них 99,9 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Оценка водопровода

Плановые показатели составили: всего – 86,0 тыс. руб., из них 86,0 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 86,0 тыс. руб., из них 86,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Разработка ПКР

Плановые показатели составили: всего – 50,0 тыс. руб., из них 50,0 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 50,0 тыс. руб., из них 50,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Возмещение части платы граждан предприятиям ЖКХ

Плановые показатели составили: всего – 3109,9 тыс. руб., из них 2848,6 тыс. руб. - средства областного бюджета, 261,6 тыс. руб. – средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: из них 3109,9 тыс. руб. - средства областного бюджета 261,6 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» за 2014 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» за 2014 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Кривянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» за 2014 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» за 2014 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Глава Кривянского

сельского поселения                                                 	Л.Г.Зеленков

Приложение 1

к  Отчету о реализации муниципальной программы

Кривянского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»

на 2014-2020 годы» за 2014 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Кривянского сельского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 45 | 45 | 45 | - |
|  | Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения ,обеспеченного питьевой водой, отвечающий требованиям и безопасности, в общей численности населения | процентов | 10 | 25,4 | 25,4 | - |
| 1.2 | Доля водопроводных сетей ,нуждающихся в замене | процентов | – | - | - | - |
| 1.3 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Кривянского сельского поселения | процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 1.4. | доля газификации Кривянского сельского поселения | процентов | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - |
|  | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Кривянском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество многоквартирных домов , в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 2 | 1 | 1 | - |
| 2.2 | Количество управляющих организаций и товарищств собственников жилья | процентов | 1 | 2 | 2 | - |

Приложение 2

к  Отчету о реализации муниципальной программы

Кривянского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»

на 2014-2020 годы» за 2014 год

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» Подпрограмма Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1 Повышение качества и надежности коммунальных услуг | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2014 | повышение удовлетворенности населения Кривянского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; |  | - |
| - 2. | Основное мероприятие 2. Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии соответствующим нормативным и санитарным требованиям | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2014 | повышение удовлетворенности населения Кривянского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; |  | - |
| - 1.3. | Техническая эксплуатация газораспределительной сети | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2014 | повышение удовлетворенности населения Кривянского сельского поселения уровнем коммунальных услуг |  |  |
| - 1.4. | Бактериологическое исследование воды | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2014 | повышение удовлетворенности населения Кривянского сельского поселения уровнем коммунальных услуг |  |  |
| - 2. | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Мероприятия проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и эффективности в жилищной сфере | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2014 |  |  |  |

Приложение 3

к  Отчету о реализации муниципальной программы

Кривянского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»

на 2014-2020 годы» за 2014 год

Отчет об использовании средств бюджета Кривянского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» | Администрация Кривянского сельского поселения | X | X | X | X | 145,0 | 3559,1 | 3559,1 |
| Подпрограмма 1 « | Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Администрация Кривянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 95,0 | 3535,3 | 3535,3 |
| Подпрограмма 2 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Кривянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 50,0 | 24,8 | 24,8 |

Приложение 4

к  Отчету о реализации муниципальной программы

Кривянского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»

на 2014-2020 годы» за 2014 год

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» | всего | 3559,1 | 3559,1 |
|  |  | областной бюджет | 2847,2 | 2847,2 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 711,9 | 711,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях районной долгосрочной Программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» в 2014 году

.

Основной целью программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой, соответствующей санитарным нормам в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. Обеспеченность водой домовладений  это один  из основных направлений Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы (2014-2020 годы)  обеспечит рост основных параметров, характеризующих развитие сельских территорий и сельского хозяйства, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики региона.

Реализация мероприятий Программы в 2014 году привела к достижению следующих результатов:

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

Доля населения, имеющих возможность для подключения к   водопроводным сетям отвечающих нормативным требованиям составит 82,3 %.

Повышение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения в 2014 году от 64 % до 75%. Протяженность электрических сетей увеличилась на 1,5 км и составляет на сегодняшний день 37,2 км.

Глава Кривянского

сельского поселения                                                             	                                                              Л.Г. Зеленков